## 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним (версия шаблона 1.0)
Субъект электроэнергетики: Публичноое акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго»
ОГРН: 1026300956131
Год раскрытия информации: 2026
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с: Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 24.12.2025 №270 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2025-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго», утвержденную приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 18.11.2024 №222»
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [8 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2026 год, в прогнозных ценах соответствующих лет | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2026 год, в прогнозных ценах соответствующих лет |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  |  | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 26 | 27 | 28
00 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55829 | 1892.3311 | 93.8059 | 1408.8784 | 259.2227 | 130.4241 | 4072.9402 | 46.1041 | 1027.5994 | 2539.9497 | 459.287 | 1815.9447 | 4035.8615 | 75.8281 | 36.5204 | 680.0712 | 585.3111 | 535.8578 | 1027.8235 | 580.599 | 888.355 | 1534.372 | 1796.5279 | 4035.8615 | нд
00.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1404.0714 | 84.2443 | 1319.8271 | 0 | 0 | 2978.4809 | 0 | 804.2191 | 1936.1461 | 238.1157 | 1404.0714 | 2978.4809 | 0 | 0 | 401.9961 | 401.9961 | 449.71 | 509.5072 | 552.3653 | 675.5313 | 1391.4463 | 1404.0714 | 2978.4809 | нд
00.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0.34225 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | нд
00.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
00.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55829 | 373.569 | 9.5616 | 89.0513 | 144.532 | 130.4241 | 945.1253 | 45.7618 | 220.2099 | 457.9822 | 221.1713 | 297.1826 | 908.0466 | 75.8281 | 36.5204 | 227.4484 | 118.5395 | 57.607 | 466.622 | 12.1272 | 195.8006 | 127.0845 | 297.1826 | 908.0466 | нд
00.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 114.6907 | 0 | 0 | 114.6907 | 0 | 145.8214 | 0 | 0 | 145.8214 | 0 | 114.6907 | 145.8214 | 0 | 0 | 50.6266 | 61.2628 | 28.5408 | 51.6943 | 16.1066 | 17.0231 | 15.8412 | 95.274 | 145.8214 | нд
36 | Муниципальные образования Самарской области | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55829 | 1892.3311 | 93.8059 | 1408.8784 | 259.2227 | 130.4241 | 4072.9402 | 46.1041 | 1027.5994 | 2539.9497 | 459.287 | 1815.9447 | 4035.8615 | 75.8281 | 36.5204 | 680.0712 | 585.3111 | 535.8578 | 1027.8235 | 580.599 | 888.355 | 1534.372 | 1796.5279 | 4035.8615 | нд
36.1 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1404.0714 | 84.2443 | 1319.8271 | 0 | 0 | 2978.4809 | 0 | 804.2191 | 1936.1461 | 238.1157 | 1404.0714 | 2978.4809 | 0 | 0 | 401.9961 | 401.9961 | 449.71 | 509.5072 | 552.3653 | 675.5313 | 1391.4463 | 1404.0714 | 2978.4809 | нд
36.1.1 | Установка приборов учета, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1404.0714 | 84.2443 | 1319.8271 | 0 | 0 | 2978.4809 | 0 | 804.2191 | 1936.1461 | 238.1157 | 1404.0714 | 2978.4809 | 0 | 0 | 401.9961 | 401.9961 | 449.71 | 509.5072 | 552.3653 | 675.5313 | 1391.4463 | 1404.0714 | 2978.4809 | нд
36.1.1 | Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2026 г. | Q_ISU_2026 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 401.9961 | 24.1198 | 377.8764 | 0 | 0 | 401.9961 | 0 | 108.699 | 260.9975 | 32.2997 | 401.9961 | 401.9961 | нд | нд | 401.9961 | 401.9961 | нд | нд | нд | нд | нд | 401.9961 | 401.9961 | нд
36.1.1 | Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2027 г. | R_ISU_2027 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 449.71 | 26.9826 | 422.7274 | 0 | 0 | 509.5072 | 0 | 137.4992 | 331.0982 | 40.9098 | 449.71 | 509.5072 | нд | нд | нд | нд | 449.71 | 509.5072 | нд | нд | нд | 449.71 | 509.5072 | Актуализирована стоимость проекта с целью исполнения законодательных обязательств ПАО «Самараэнерго», как гарантирующего поставщика.
36.1.1 | Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2028 г. | S_ISU_2028 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 552.3653 | 33.1419 | 519.2234 | 0 | 0 | 675.5313 | 0 | 182.0084 | 439.0203 | 54.5025 | 552.3653 | 675.5313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 552.3653 | 675.5313 | 0 | 552.3653 | 675.5313 | Актуализирована стоимость проекта с целью исполнения законодательных обязательств ПАО «Самараэнерго», как гарантирующего поставщика.
36.1.1 | Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области в 2029 г. | T_ISU_2029 | Н | 2029 | 2029 | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1391.4463 | 0 | 376.0125 | 905.0301 | 110.4037 | нд | 1391.4463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1391.4463 | 0 | 1391.4463 | Новый проект с реализацией в 2029 году.
36.1.2 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.2 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0.34225 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | нд
36.2.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0.34225 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | нд
36.2.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
36.2.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0.34225 | 3.1704 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5127 | нд
36.2.1.2 | Реконструкция здания по адресу: Самарская обл., Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Юбилейная, 2а (включая проектирование) | Q_Rec_Podbel | П | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5127 | 0.34225 | 3.1704 | 0 | 0 | нд | 3.5127 | нд | нд | нд | 3.5127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.5127 | Новый проект с реализацией в 2026 году.
36.2.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.2.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.3.4 | Модификация программ для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.4 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55829 | 373.569 | 9.5616 | 89.0513 | 144.532 | 130.4241 | 945.1253 | 45.7618 | 220.2099 | 457.9822 | 221.1713 | 297.1826 | 908.0466 | 75.8281 | 36.5204 | 227.4484 | 118.5395 | 57.607 | 466.622 | 12.1272 | 195.8006 | 127.0845 | 297.1826 | 908.0466 | нд
36.4.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
36.4.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.55829 | 210.9996 | 9.2716 | 58.3222 | 143.2962 | 0.10952 | 649.1259 | 25.5408 | 126.9894 | 453.7764 | 42.8193 | 179.0192 | 648.5676 | 31.4221 | 0 | 133.073 | 51.1635 | 45.9462 | 399.3902 | 0 | 143.3306 | 54.6833 | 179.0192 | 648.5676 | нд
36.4.2 | Создание Информационно-вычислительного комплекса, соответствующего требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности (включая проектирование) | M_mod_ServerKC | И | 2022 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0.55829 | 31.9804 | 0.55829 | 18.4834 | 12.9386 | 0 | 66.4714 | 0.55829 | 22.9309 | 27.8367 | 15.1456 | 0 | 65.9132 | 31.4221 | 0 | нд | нд | нд | 53.388 | нд | 12.5251 | нд | 0 | 65.9132 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта, проект включает затраты на строительство и приобретение НМА Ранее приобретение лицензий было выделено в отдельный проект P_NMA_IVK_PO.
36.4.2 | Создание системы виртуализации и технического мониторинга используемых информационных систем и оборудования инфраструктуры в ПАО «Самараэнерго» | Q_Str_SystVirt | Н | 2028 | 2027 | 2029 | нд | нд | 0 | 50.1129 | 4.1667 | 4.1769 | 41.7693 | 0 | 59.447 | 4.7637 | 4.9712 | 49.7121 | 0 | 50.1129 | 59.447 | нд | нд | 4.1667 | нд | 45.9462 | нд | нд | 4.7637 | 54.6833 | 50.1129 | 59.447 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта, реализация проекта перенесена на 2028-2029 гг.
36.4.2 | Внедрение системы однонаправленной передачи данных для значимого объекта критической информационной инфраструктуры ПАО "Самараэнерго" | Q_Str_SOPD_ZOKII | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 15.1025 | 0 | 7.4279 | 7.6746 | 0 | 13.707 | 0 | 7.0015 | 6.7054 | 0 | 15.1025 | 13.707 | нд | нд | 15.1025 | 13.707 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1025 | 13.707 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта.
36.4.2 | Внедрение системы управления электронной очередью в Сергиевском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, улица Николая Краснова, д. 84 | Q_Str_ELO_Serg | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.78003 | 0 | 0.12474 | 0.54578 | 0.10952 | 0.71731 | 0 | 0.099754 | 0.43362 | 0.18393 | 0.78003 | 0.71731 | нд | нд | 0.78003 | 0.71731 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78003 | 0.71731 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта.
36.4.2 | Внедрение системы контроля привилегированных пользователей для информационной инфраструктуры ПАО «Самараэнерго» (приобретение и монтаж серверного оборудования) | Q_Str_SKPP_Serv | Х | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 1.7098 | 0 | 0.26716 | 1.4427 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7098 | нд | нд | нд | 1.7098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7098 | 0 | Приобретение серверного оборудования будет осуществляться в рамках приобретения вычислительной техники в разделе "Прочие инвестиционные проекты".
36.4.2 | Внедрение независимого сегмента корпоративной сети передачи данных в ПАО «Самараэнерго» для 50 распределенных по территории Самарской области офисных помещений | Q_Str_Seg_KSPD | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 32.6409 | 0 | 10.0473 | 22.5935 | 0 | 103.4331 | 0 | 32.2787 | 71.1544 | 0 | 32.6409 | 103.4331 | нд | нд | 32.6409 | 32.6409 | 0 | 70.7922 | 0 | 0 | 0 | 32.6409 | 103.4331 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта ввиду увеличения количества подключаемых площадок. Реализация проекта будет осущетсвляться в 2026 г. и 2027 г.
36.4.2 | Строительство центра обработки данных в бизнес - центре, расположенном по адресу г. Самара, ул. Ново-Садовая 106 (включая проектирование) | N_Str_COD_ZIM | Н | 2026 | 2026 | 2027 | нд | нд | 0 | 78.6732 | 4.5467 | 17.7947 | 56.3317 | 0 | 85.5082 | 4.0984 | 19.5432 | 61.8666 | 0 | 78.6732 | 85.5082 | нд | нд | 78.6732 | 4.0984 | 0 | 81.4098 | 0 | 0 | 0 | 78.6732 | 85.5082 | Актуализирована стоимость и сроки исполнения инвестиционного проекта: на 2026 г. запланирвоано проектирование, на 2027 г. - строительство.
36.4.2 | Внедрение системы управления электронной очередью в ЦОК №2 Самарского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, д.42 | R_Str_ELO_Mehz | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74673 | 0 | 0.10384 | 0.45141 | 0.19148 | нд | 0.74673 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74673 | нд | нд | нд | 0 | 0.74673 | Новый проект с реализацией в 2027 году.
36.4.2 | Создание инфраструктуры для корпоративных информационных систем (включая проектирование) | R_RU_KVKIS | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 319.0953 | 16.1205 | 40.0603 | 235.6162 | 27.2982 | нд | 319.0953 | нд | нд | нд | нд | нд | 193.0534 | нд | 126.0418 | нд | 0 | 319.0953 | Новый проект с реализацией в 2027-2028 гг.
36.4.3 | Прочее новое строительство, создание, покупка объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.072 | 0.29 | 1.4247 | 1.2357 | 0.1216 | 10.6816 | 0.79232 | 5.2802 | 4.2058 | 0.40326 | 3.072 | 10.6816 | 0 | 0 | 3.072 | 3.9668 | 0 | 4.3518 | 0 | 2.363 | 0 | 3.072 | 10.6816 | нд
36.4.3 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в Нефтегорском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская обл., г. Нефтегорск, ул. Спортивная, 22 (включая проектирование) | Q_OPS_Neft | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 1.4766 | 0.12 | 0.74745 | 0.59711 | 0.012 | 1.4766 | 0.12 | 0.74745 | 0.59711 | 0.012 | 1.4766 | 1.4766 | нд | нд | 1.4766 | 1.4766 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4766 | 1.4766 | Актуализирована стоимость проекта в части финансирования ввиду увеличения ставки НДС до 22%.
36.4.3 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в Красноярском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская обл., с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 13 (включая проектирование) | Q_PS_SOUE_KrYar | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.73503 | 0.08 | 0.31755 | 0.29748 | 0.04 | 0.73503 | 0.08 | 0.31755 | 0.29748 | 0.04 | 0.73503 | 0.73503 | нд | нд | 0.73503 | 0.73503 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73503 | 0.73503 | Актуализирована стоимость проекта в части финансирования ввиду увеличения ставки НДС до 22%.
36.4.3 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в Тольяттинском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 35 Б (включая проектирование) | Q_PS_SOUE_Tlt | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 0.86043 | 0.09 | 0.3597 | 0.34113 | 0.0696 | 0.86043 | 0.09 | 0.3597 | 0.34113 | 0.069599 | 0.86043 | 0.86043 | нд | нд | 0.86043 | 0.86043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86043 | 0.86043 | Актуализирована стоимость проекта в части финансирования ввиду увеличения ставки НДС до 22%.
36.4.3 | Монтаж и пусконаладочные работы систем видеонаблюдения в количестве 5 штук в центрах обслуживания клиентов и в помещениях зданий, занимаемых территориальными отделениями ПАО «Самараэнерго» в 2026 году | Q_Str_SVN_2026 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89481 | 0 | 0.54697 | 0.34784 | 0 | нд | 0.89481 | нд | нд | нд | 0.89481 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.89481 | Новый проект с реализацией в 2026 г.
36.4.3 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в Приволжском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, с. Приволжье, ул. Парковая, 13 А (включая проектирование) | R_PS_SOUE_Privolzh | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86986 | 0.035 | 0.26918 | 0.43992 | 0.12576 | нд | 0.86986 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86986 | нд | нд | нд | 0 | 0.86986 | Новый проект с реализацией в 2027 г.
36.4.3 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в Челно-Вершинском отделении ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 2 (включая проектирование) | R_PS_SOUE_Chel-Ver | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85781 | 0.038 | 0.2669 | 0.42781 | 0.1251 | нд | 0.85781 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85781 | нд | нд | нд | 0 | 0.85781 | Новый проект с реализацией в 2027 г.
36.4.3 | Монтаж системы пожарной сигнализации и системы СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией) в ЦОК Тольяттинского отделения ПАО «Самараэнерго» по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 23 (включая проектирование) | R_PS_SOUE_Tlt | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33692 | 0.052 | 0.15435 | 0.099773 | 0.0308 | нд | 0.33692 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33692 | нд | нд | нд | 0 | 0.33692 | Новый проект с реализацией в 2027 г.
36.4.3 | Монтаж и пусконаладочные работы систем видеонаблюдения в количестве 22 штук в центрах обслуживания клиентов и в помещениях зданий, занимаемых территориальными отделениями ПАО «Самараэнерго» в 2027-2028 гг. (включая проектирование) | R_Str_SVN_2027-2028 | Н | 2027 | нд | 2028 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6502 | 0.37732 | 2.6181 | 1.6548 | 0 | нд | 4.6502 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2873 | нд | 2.363 | нд | 0 | 4.6502 | Новый проект с реализацией в 2027-2028 гг.
36.4.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 159.4974 | 0 | 29.3044 | 0 | 130.193 | 285.3177 | 19.4287 | 87.9402 | 0 | 177.9488 | 115.0914 | 248.7973 | 44.406 | 36.5204 | 91.3034 | 63.4092 | 11.6607 | 62.88 | 12.1272 | 50.107 | 72.4012 | 115.0914 | 248.7973 | нд
36.4.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
36.4.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 159.4974 | 0 | 29.3044 | 0 | 130.193 | 285.3177 | 19.4287 | 87.9402 | 0 | 177.9488 | 115.0914 | 248.7973 | 44.406 | 36.5204 | 91.3034 | 63.4092 | 11.6607 | 62.88 | 12.1272 | 50.107 | 72.4012 | 115.0914 | 248.7973 | нд
36.4.4.2 | Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения инфраструктуры для ПО "Телескоп+" и систем информационной безопасности в количестве 172 лицензий | P_NMA_Teleskop | 1З, 2Н | 2025 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 61.3783 | 0 | 26.9 | 0 | 34.4784 | 51.2025 | 0 | 24.7846 | 0 | 26.4179 | 16.9723 | 14.6821 | 44.406 | 36.5204 | 16.9723 | 14.6821 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.9723 | 14.6821 | Часть инвестиционного проекта реализована в 2025 г. Актуализирована стоимость 2го этапа проекта, запланированного к реализации в 2026 г.
36.4.4.2 | Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения комплексной защиты и безопасности подсистемы обнаружения угроз нулевого дня для системы коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных в 2026 г. в количестве 1 лицензии | Q_NMA_KATA | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 43.4929 | 0 | 0 | 0 | 43.4929 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 43.4929 | 34.2 | нд | нд | 43.4929 | 34.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.4929 | 34.2 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта.
36.4.4.2 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения «Телескоп+» - система коммерческого учета электроэнергии на 2026 г. | Q_NMA_Teleskop_SKU | Н | нд | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 11.2122 | 0 | 0 | 0 | 11.2122 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2122 | нд | нд | нд | 11.2122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2122 | 0 | Проект не будет реализован в 2026 г. ввиду достаточности количества лицензий на текущий период.
36.4.4.2 | Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения системы контроля привилегированных пользователей для информационной инфраструктуры и выполнение работ по внедрению программного обеспечения системы контроля привилегированных пользователей для нужд ПАО «Самараэнерго» для 75 пользователей | Q_NMA_SKPP_PO | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 19.626 | 0 | 2.4044 | 0 | 17.2216 | 14.5271 | 0 | 5.3708 | 0 | 9.1562 | 19.626 | 14.5271 | нд | нд | 19.626 | 14.5271 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.626 | 14.5271 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта, уточнен титул инвестиционного проекта.
36.4.4.2 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения «Телескоп+» - система коммерческого учета электроэнергии на 2027 г. для 30 000 точек измерений | R_NMA_Teleskop_SKU | Н | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | 0 | 11.6607 | 0 | 0 | 0 | 11.6607 | 6.8706 | 0 | 0 | 0 | 6.8706 | 11.6607 | 6.8706 | нд | нд | нд | нд | 11.6607 | 6.8706 | нд | нд | нд | 11.6607 | 6.8706 | Актуализирована стоимость инвестициооного проекта ввиду уменьшения количества приобретаемых лицензий.
36.4.4.2 | Модернизация автоматизированной системы управления сбыта электроэнергии и расчетами с потребителями ПАО «Самараэнерго» в части развития функциональности личного кабинета физического лица | R_NMA_ASU SERP_LK | Н | 2027 | нд | 2027 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | 0 | 0 | 0 | 1.5387 | нд | 1.5387 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5387 | нд | нд | нд | 0 | 1.5387 | Новый проект с реализацией в 2027 г.
36.4.4.2 | Внедрение автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на платформе "1С" на 300 пользователей | R_NMA_ASUFHD_1С | Н | 2027 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 107.9605 | 19.4287 | 57.7848 | 0 | 30.747 | нд | 107.9605 | нд | нд | нд | нд | нд | 54.4706 | нд | 38.4575 | 15.0324 | 0 | 107.9605 | Новый проект с реализацией в 2027-2029 гг.
36.4.4.2 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения «Телескоп+» - система коммерческого учета электроэнергии на 2028 г. для 50 000 точек измерений | S_NMA_Teleskop_SKU | Н | 2028 | 2028 | 2028 | нд | нд | 0 | 12.1272 | 0 | 0 | 0 | 12.1272 | 11.6496 | 0 | 0 | 0 | 11.6496 | 12.1272 | 11.6496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1272 | 11.6496 | нд | 12.1272 | 11.6496 | Актуализирована стоимость инвестициооного проекта.
36.4.4.2 | Приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения комплексной защиты и безопасности подсистемы обнаружения угроз нулевого дня для системы коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных в 2029 г. в количестве 1 лицензии | T_NMA_KATA | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9515 | 0 | 0 | 0 | 42.9515 | нд | 42.9515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.9515 | 0 | 42.9515 | Новый проект с реализацией в 2029 г.
36.4.4.2 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения «Телескоп+» - система коммерческого учета электроэнергии на 2029 год для 60 000 точек измерений | T_NMA_Teleskop_SKU | Н | 2029 | нд | 2029 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4173 | 0 | 0 | 0 | 14.4173 | нд | 14.4173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4173 | 0 | 14.4173 | Новый проект с реализацией в 2029 г.
36.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 114.6907 | 0 | 0 | 114.6907 | 0 | 145.8214 | 0 | 0 | 145.8214 | 0 | 114.6907 | 145.8214 | 0 | 0 | 50.6266 | 61.2628 | 28.5408 | 51.6943 | 16.1066 | 17.0231 | 15.8412 | 95.274 | 145.8214 | нд
36.5 | Обновление парка автотранспорта (20 шт. в 2026 г., 20 шт. в 2027 г., 13 шт. в 2028 г., 11 шт. в 2029 г.) | Q_Pr_Auto | Н | 2026 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 81.9743 | 0 | 0 | 81.9743 | 0 | 86.4033 | 0 | 0 | 86.4033 | 0 | 81.9743 | 86.4033 | нд | нд | 25.4249 | 24.8738 | 28.2967 | 29.2154 | 15.8528 | 16.7535 | 15.5606 | 69.5743 | 86.4033 | Актуализирован перечень автотранспортных средств.
36.5 | Обновление парка вычислительной оргтехники (16 шт. в 2026 г., 10 шт. в 2027 г.) | Q_Pr_Vt | Н | 2026 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 24.967 | 0 | 0 | 24.967 | 0 | 52.891 | 0 | 0 | 52.891 | 0 | 24.967 | 52.891 | нд | нд | 24.967 | 36.1516 | нд | 16.7394 | нд | нд | нд | 24.967 | 52.891 | Актуализирована стоимость приобретаемых файловых хранилищ в территориальные подразделения Общества. Запланирвоано приобретение сервеного оборудования в количестве 2х шт. и 1го криптошлюза.
36.5 | Приобретение прочего оборудования, не требующего монтажа (1 шт. в 2026 г., 11 шт. в 2027 г., 1 шт. в 2028 г., 1 шт. в 2029 г.) | Q_Pr_Proch | Н | 2026 | 2028 | 2029 | нд | нд | 0 | 7.7493 | 0 | 0 | 7.7493 | 0 | 6.5271 | 0 | 0 | 6.5271 | 0 | 7.7493 | 6.5271 | нд | нд | 0.23467 | 0.23738 | 0.24406 | 5.7395 | 0.25382 | 0.26959 | 0.28064 | 0.73256 | 6.5271 | Актуализирована стоимость инвестиционного проекта по приобретению прибора энергетика многофункционального портативного на 2026-2029 гг., запланировано приобретение копировально-множительной техники в 2027 г.