## K_НЭСКО-ХМАО-01 (hidden)
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: |  |  |  |  | «Модернизация системы коммутации и маршрутизации пакетов цифровой транспортной сети передачи данных Исполнительной дирекции ПАО «Самараэнерго»
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | L_mod_LVS_2021
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | г. Самара, Самарская область
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта |  |  |  |  | г. Самара, Самарская область
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей |  |  |  |  | Приказ от 29.10.2021 г. №175 "О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 31.10.2019 №198 "Об утверждении инвестиционной программы ПАО "Самараэнерго" на 2020 - 2022 годы"
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | Повышение надежности, отказоустойчивости, масштабируемости, обеспечения современными средствами сетевой защиты от киберугроз и соответствия требованиям закона о персональных данных (152-ФЗ)
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | Полная модернизация сети с учетом современных технических требований, требований законодательства, современных требований по информационной безопасности, обеспечит стабильную работу локальной сети, защиту данных, в том числе персональных (в целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных")
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 2020 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 2022 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | II этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта | [5 empty] | Лист 1
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, тыс.руб. | [15 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[6 empty] | Плановая стоимость (из инвестиционного проекта) | [5 empty] | Фактическая стоимость (по факту заключенного договора)
[6 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  | без НДС |  | с НДС | [7 empty] | № договора | [6 empty] | Дата договора |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  | 209819 |  |  | 251782.8 |  |  | 205621.9667 |  | 246746.36
| 1.1. | Проектно-изыскательные работы
| 1.2. | Строительные работы, монтаж оборудования |  |  |  | 13686.5097 |  |  | 16423.8116 |  |  | 13686.5097 |  | 16423.8116 | [7 empty] | 100 | [6 empty] | 2022-02-16 |  | АО "ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98"
| 1.3. | Оборудование |  |  |  | 196132.4903 |  |  | 235358.9884 |  |  | 191935.457 |  | 230322.5484
| 1.4. | Пуско-наладочные работы
| 1.5. | Прочие затраты
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2022г.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2022 год
[5 empty] | План |  |  | Факт**
3.2. | Освоение* |  |  | тыс.руб. | 142104.6 |  |  | 0
3.3. | Финансирование* |  |  | тыс.руб. | 142104.6 |  |  | 74023.908
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | тыс.руб. | 0 |  |  | 0
* - с учетом НДС
** - на конец I квартала 2022 г.
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• защита персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" • защитит передаваемые между подразделениями данные • обеспечения бесперебойного доступа к сети интернет в целях ускорения обработки информации • стабильную работу локальной сети и повышение качества связи с удаленными подразделениями
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по графику | [6 empty] | Объемы финансирования по графику | [5 empty] | Объемы освоения по графику |  |  |  |  | Процент исполнения за отчетный период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План |  |  | Факт |  |  |  | План |  | Факт |  |  |  | План |  |  | Факт
[8 empty] | начало |  | окончание | начало |  | окончание |  | начало | окончание | начало | окончание |  | конец I кв. 2022 г. | начало |  | окончание | начало | конец I кв. 2022 г.
| 1 |  | Проектно-изыскательские работы | [15 empty] | 1
| 2 |  | Строительные работы, монтаж оборудования |  |  |  |  | 1 кв. 2022г. |  | 4 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2022г. |  | 0 | 142104.6 | 0 |  | 1 | 74023.908 | 0 |  | 142104.6 | 0 | 0
| 3 |  | Ввод в эксплуатацию
Итого
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
https://goo.gl/maps/izJQFVKXJwsmfHSr7
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта система АСКУЭ создана, что обеспечивает: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • возможность снижения расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • возможность проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## Лист1 (hidden)
Подсистема* | Артикул | Позиция | Кол-во
1 - Подсистема межсетевого экранирования (в части границы сети) и лицензии на VPN доступа (безсрочные) | FPR2120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1U | 2
| C9300-24T-A | Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage | 2
| PWR-C1-350WAC-P/2 | 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | 2
| SSD-120G | Cisco pluggable USB3.0 SSD storage | 2
| STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 2
| CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 2
| C9300-DNA-A-24-3Y | C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License | 2
| C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 2
| SFP-10G-AOC5M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 5M | 4
| SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | 2
2 - Подсистема коммутаторов ядра СПД ИД, в том числе модули 100G для организации связи между ЦОД | C9500-32QC-A | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage | 2
| C9K-PWR-650WAC-R/2 | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | 2
| CAB-CONSOLE-RJ45 | Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F | 2
| C9500-DNA-A-3Y | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License | 2
| QSFP-100G-CU1M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 2
| QSFP-100G-LR4-S= | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF | 2
| CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 4
3 - Подсистема ЛВС ЦОД | APIC-CLUSTER-M3 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) | 1
| APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1
| APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2
| APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1
| APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2
| APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1
| APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2
| N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | 2
| N9K-C93180YC-FX | Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | 2
| ACI-AD-XF | DCN Advantage SW license for a 10G+ Nexus 9K Leaf | 2
| N9K-C93108TC-FX | Nexus 9300 with 48p 10G-T, 6p 100G QSFP28 | 2
| ACI-AD-XF | DCN Advantage SW license for a 10G+ Nexus 9K Leaf | 2
| SFP-10G-AOC3M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M | 6
| QSFP-100G-AOC10M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 10m | 20
1 - Пассивное оборудование, ЗИП, необходимый для переходных этапов, миграций | QSFP-100G-CU1M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 2
| SFP-10G-AOC3M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M | 6
| QSFP-100G-AOC5M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 5m | 4
| CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 6
1 - Подсистема межсетевого экранирования (в части границы сети) | FPR2120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1U | 2
| C9300-24T-A | Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage | 2
| PWR-C1-350WAC-P/2 | 350W AC 80+ platinum Config 1 Secondary Power Supply | 2
| SSD-120G | Cisco pluggable USB3.0 SSD storage | 2
| STACK-T1-50CM | 50CM Type 1 Stacking Cable | 2
| CAB-SPWR-30CM | Catalyst Stack Power Cable 30 CM | 2
| C9300-DNA-A-24-3Y | C9300 DNA Advantage, 24-Port, 3 Year Term License | 2
| C9300-NM-8X | Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module | 2
| SFP-10G-AOC5M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 5M | 4
| SFP-10G-LR-S= | 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class | 2
2 - Подсистема коммутаторов ядра СПД ИД, в том числе модули 100G для организации связи между ЦОД | C9500-32QC-A | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage | 2
| C9K-PWR-650WAC-R/2 | 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling | 2
| CAB-CONSOLE-RJ45 | Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F | 2
| C9500-DNA-A-3Y | Cisco Catalyst 9500 DNA Advantage 3 Year License | 2
| QSFP-100G-CU1M= | 100GBASE-CR4 Passive Copper Cable, 1m | 2
| QSFP-100G-LR4-S= | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF | 2
| CVR-QSFP-SFP10G= | QSFP to SFP10G adapter | 4
3 - Подсистема ЛВС ЦОД | APIC-CLUSTER-M3 | APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) | 1
| APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1
| APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2
| APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1
| APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2
| APIC-PCIE-C25Q-04 | Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE | 1
| APIC-PSU1-770W | 770W power supply for USC C-Series | 2
| N9K-C9332C | Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | 2
| N9K-C93180YC-FX | Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | 2
| ACI-AD-XF | DCN Advantage SW license for a 10G+ Nexus 9K Leaf | 2
| SFP-10G-SR= | 10GBASE-SR SFP Module | 2
| SFP-10G-AOC3M= | 10GBASE Active Optical SFP+ Cable, 3M | 6
| QSFP-100G-AOC10M= | 100GBASE QSFP Active Optical Cable, 10m | 18
1 - Upgrade серверов сегмента 70 для инсталляции виртуальных машин | UCS-SD800G123X-EP | 800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 4
| UCS-HD2T7K12N | 2 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 12
| UCSC-SAS-M5HD | Cisco 12G Modular SAS HBA for up to 26 drives | 2
| UCS-MR-X64G2RT-H | 64GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v | 2
1 - Серверы для установки виртуальных машин сегмента 300 | UCSC-C240-M5SX | UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCIe,PS | 2
| UCSC-PCI-1-C240M5 | Riser 1 incl 3 PCIe slots (x8, x16, x8); slot 3 req CPU2 | 2
| UCSC-PCIE-ID10GC | Intel X550-T2 dual-port 10GBase-T NIC | 2
| UCS-SD-64G-S | 64GB SD Card for UCS Servers | 2
| UCSC-PSU1-1600W | Cisco UCS 1600W AC Power Supply for Rack Server | 4
| UCSC-RAILB-M4 | Ball Bearing Rail Kit for C220 & C240 M4 & M5 rack servers | 2
| UCSC-SAS-M5HD | Cisco 12G Modular SAS HBA for up to 26 drives | 2
| UCS-SD800G123X-EP | 800GB 2.5in Enterprise Performance 12G SAS SSD(3X endurance) | 4
| UCS-HD2T7K12N | 2 TB 12G SAS 7.2K RPM SFF HDD | 12
| UCS-MR-X64G2RT-H | 64GB DDR4-2933-MHz RDIMM/2Rx4/1.2v | 4
| UCS-CPU-I6258R | Intel 6258R 2.7GHz/205W 28C/38.5MB DDR4 2933MHz | 4
1 - Диски в СХД для резервного копирования | ETANBCF | DX1/200S5 HD NL 12TB 7.2k 3.5 AF x1 | 16
| ИТОГО | 91 398,5 тыс. руб. без НДС
*цифры в столбце указывают соответствие с подэтапами, обозначенными Заказчиком:

## Обоснование стоимости
Обоснование стоимости инвестиционного проекта "Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения «Телескоп+» - система коммерческого учета электроэнергии на 2029 г."
Объем инвестиций за период 2029 года составит 14 417 270 (Четырнадцать миллионов четыреста семнадцать тысяч двести семьдесят) рублей 35 копеек НДС не облагается. Затраты на приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения запланированы от компании ЗАО «НПФ Прорыв», являющегося правообладателем программного обеспечения с применением индексов-дефляторов: 2027г-104,1;2028г-104,1;2029г-104,1.