ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по Инвестиционному проекту

«Достройка интеллектуальной системы учета ПАО "Самараэнерго" бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области

на 2029 г.»

Реализация инвестиционного проекта «Достройка интеллектуальной системы учета ПАО «Самараэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Самарской области на 2027г.» обусловлена требованием законодательства Российской Федерации в части исполнения обязанностей гарантирующего поставщика по организации учета электрической энергии у бытовых потребителей в многоквартирных жилых домах, а именно:

- ФЗ от 27.12.2018 № 522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ»;

- ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)»;

- ПП РФ от 04.05.2012 № 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";

- ПП РФ от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Организация коммерческого учета осуществляется на базе интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ), представляющей собой совокупность функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенных для удаленного сбора, обработки, передачи показаний приборов учета и обеспечивающих информационный обмен, хранение показаний, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами учета, а также предоставление информации о результатах измерений, данных о параметрах электрической энергии в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденными Правительством Российской Федерации.

Проект ИСУ ПАО «Самараэнерго» на 2029г. предусматривает оснащение интеллектуальной системой учета электроэнергии бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах Самарской области и находящихся в зоне деятельности гарантирующего поставщика, в следующих случаях:

- прибор учета электроэнергии отсутствует;

- прибор учета электроэнергии неисправен;

- истек срок межповерочного интервала прибора учета;

- истек срок эксплуатации прибора учета электроэнергии.

Ориентировочное количество запланированных к установке / замене приборов учета в 2029 году составляет 43900 шт. Проектом также предусмотрена установка сопутствующего оборудования (устройства сбора и передачи данных, коммуникаторы, антенны, шкафы, трансформаторы тока и т.д.)

В 2013 году ПАО «Самараэнерго» реализовало инвестиционный проект «Выполнение работ по монтажу, наладке автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытовых потребителей многоквартирных жилых домов в г. Новокуйбышевске и г. Жигулевске Самарской области с общим количеством приборов учета - 39800 шт.

Срок поверки у установленных приборов учета (в основном) составляет 16 лет.

Таким образом, в 2029 году ориентировочно у 38000 приборов учета, входящих в систему АСКУЭ, истекает срок поверки. Данные приборы не соответствуют требованиям Постановлению Правительства от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)» и подлежат замены.

Оставшееся количество ~ 5900 приборов учета планируется заменить по заявкам от потребителей.

Проект ИСУ 2029г. предполагает как комплексную, так и точечную замену приборов учета в многоквартирных жилых домах г. Новокуйбышевска и г. Жигулевска Самарской области.

Работы также запланированы на территории следующих городских округов и муниципальных районов:

- Кинель

- Октябрьск

- Отрадный

- Похвистнево

- Самара

- Сызрань

- Тольятти

- Чапаевск

- Алексеевский район

- Безенчукский район

- Богатовский район

- Большеглушицкий район;

- Большечерниговский район

- Борский район

- Волжский район

- Елховский район

- Исаклинский район

- Камышлинский район

- Кинельский район

- Кинель-Черкасский район

- Клявлинский район

- Кошкинский район

- Красноармейский район

- Красноярский район

- Нефтегорский район

- Пестравский район

- Похвистневский район

- Приволжский район

- Сергиевский район

- Ставропольский район

- Сызранский район

- Хворостянский район

- Челно-Вершинский район

- Шенталинский район

Проект ИСУ 2029 предусматривает:

- Предмонтажный осмотр узлов учета (для определения требуемого к выполнению объема работ, необходимых материалов и оборудования).

- Организацию вводного учёта электропотребления МКЖД.

- Организацию индивидуального учёт электропотребления потребителей.

- Организацию передачи данных, регламентируемых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

- Гарантийное обслуживание системы (распространяется на работы и оборудование) в течении 5 лет.

- Соблюдение требований информационной безопасности в части обеспечения защиты критической информационной инфраструктура (КИИ) ПАО «Самараэнерго».

Расчет стоимости проекта ИСУ ПАО «Самараэнерго» сформирован в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (в редакции Постановления Правительства РФ от 17.04.2024 № 488 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»), а также в соответствии с Приказом Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2025 № 375 "Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области".

При планировании инвестиционного проекта ИСУ 2029 использовался метод сопоставимых цен, путем запроса коммерческих предложений на аналогичные работы и сравнением с предельной ставкой финансирования, утвержденной Приказом КЦТР от 28 ноября 2025 г. N 375, с учетом индексов прогнозных цен на 2027, 2028 год. (подробнее – в Приложении №1 к ПЗ).